## Sheet1
Plan for vårhalvåret 2019
Dato | Hva |  | Arbeidsoppgaver
2019-01-18 | Planlegging av Halvåret & Kontorplass på Bitraf |  | Fullføre Læreplan
2019-01-25 | Eirik: Kontorplass på Bitraf, James: Møter |  | Fullføre Strategidokumentet
2019-02-01 | Eirik: Kontorplass på Bitraf, James: Syk | Produsere fagstoff
2019-02-08 | Møte for å få på plass årsløpskombinasjon, samt møte med Engelsklærer om robotikk I engelsk |  | Koordinering med 1T | Mal for prosjektrapport
2019-02-15 | Eirik: Kontorplass på Bitraf + Lage støttelitteratur for engelskfaget, James: Kontorplass på Bitraf |  | Koordinering med Data og Elektronikk Vg1 | Matematiske dokumenter (quarternioner, komplekse tall etc)
2019-02-22 |  |  | Koordinering med Automatisering Vg1 | Lage innledende overblikkspresentasjon av robotikkfaget
2019-03-01 | Eirik: Kontorplass på Bitraf, James: Møter |  |  | Produsere materiale for undervisning I timen
2019-03-08 | Kontorplass på Bitraf
2019-03-15 | Kontorplass på Bitraf
2019-03-22 | Kontorplass på Bitraf
2019-03-29 | Eirik: Kontorplass på Bitraf & Møte med Sykkylven VGS, James: Møte med Sykkylven VGS + UR
2019-04-05
2019-04-12 |  |  | Done
2019-04-19 |  |  | Sette opp kontor på Bitraf
2019-04-26 | Jobbe med læreplan |  | Få på plass bestemt årsløp
2019-05-03 | Jobbe med læreplan |  | Støttelitteratur I engelskfaget
2019-05-10 | Jobbe med læreplan |  | Koordinering med Engelsk
2019-05-17 | Jobbe med læreplan
2019-05-24 | Jobbe med læreplan
2019-05-31 | Jobbe med læreplan
2019-06-07 | Jobbe med læreplan
2019-06-14 | Jobbe med læreplan
2019-06-21 | Jobbe med læreplan
2019-06-28 | Jobbe med læreplan